**План реализации модели наставничества «Учитель - группа учеников с особыми образовательными потребностями»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие\*** | **Дата реализации** | **Показатели реализации** | **Планируемый подтверждающий документ** | **Ответственный** |
| Установочный педсовет по информированию коллектива | до 15 сентября | 100% педагогов приняли участие в педсовете | Протокол педсовета | Директор |
| Разработка нормативно-правовых документов | до 30 сентября  | Реестр НЛА | Наличие НЛА | Директор |
| Анкетирование обучающихся для определения наставников | до 20 сентября  | До 20% педагогов могут стать потенциальными наставниками | Справка | Психолог |
| Формирование банка данных наставников и наставляемых | до 30 сентября | Банк данных  | - | Зам. директора по УВР |
| Организация обучения наставников | с 1 октября | 100% наставников прошли обучение | Удостоверение КПК | Зам. директора по УВР |
| Формирование пар/ групп | до 1октября | 100% пар/групп сформированы  | Приказ о закреплении наставничества | Зам. директора по УВР |
| Выделение часов внеурочной деятельности для реализации плана педагога-наставника | до 1 сентября | 100% программ ВУ разработаны и реализуются  | Учебный план | Зам. директора по УВР |
| ИМС «Учебная неуспешность: причины и способы преодоления» | 11 ноября | 100% педагогов приняли участие в ИМС | Протокол  | Зам. директора по УВР |
| Разработка плана работы наставника | до 15 октября | 100% наставников разработали планы | Приказ об утверждении | Педагог-наставник |
| Реализация индивидуальных образовательных маршрутов наставляемых | С 1 ноября 2022 года по 29 мая 2023 | 100% обучающихся охвачены ИОМ | Карта ИОМ | Педагог-наставник |
| Занятия для обучающихся с узкими специалистами | С 1 ноября 2022 года по 29 мая 2023 | 100% обучающихся охвачены дополнительными занятиями | Приказы о зачислении в группы;Журнал;Рабочие программы | Узкие специалисты |
| Отслеживание реализации планов наставников:- Вовлеченность обучающихся в образовательные события- Учебная мотивация- Удовлетворенность образовательной деятельностью | с 1 декабря по 25 мая с 1 декабря по 22 маямай 2023 | До 70% учеников, вовлечены в образовательные событияДо 70% учеников, повысили учебную мотивациюДо 70% учеников,удовлетворены ОД | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Контроль образовательных результатов обучающихся с учебной неуспешностью | до 29 декабря и до 25 мая | На 20% увеличится доля учеников с положительной динамикой в обучении | Справка | Заместитель директора по УВР |